## Sheet1
項番 | 機能 | 目的 | 詳細 | 見積もり（日/人）
1 | タイトル | ログインを行い、ロビー画面に遷移する | ユーザー名を入力された後に Loginボタンクリックでロビーへ遷移 | 0.05
| ロビー画面 | 対戦相手を待つ | 他ユーザーがログインしたらゲーム画面に遷移 | 0.6 | 7.15 | 6
| ゲーム画面 パズル | ゲームを遊んでもらうために必要なので | 他ユーザーがログインしたらゲーム画面に遷移 | 3
| ゲーム画面 通信 | オンライン対戦を実装するため | どこを消したか 何が新しく生成されたか 連鎖数から求めたスコア | 1
| ゲーム画面 AI | パズルの結果で自動で動くキャラクターがいないと ゲームが成り立たないため | 連鎖数からスコアを求めてそれに応じて攻撃エフェクト 敵のHPを減らす | 1
| リザルト | ゲーム結果の描画 | HPが0になったらこのシーンに遷移 HPの数値で結果テクスチャを描画 クリックでタイトルへ遷移 | 0.5
| リソース用意 | リソース作成 | キャラクタ ブロック カーソル ブロックの入る枠 背景 パズルの背景 | 1